## Planner
Planner Project/Change #
description
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [6 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan) | [9 empty] | Deadline
WBS | ACTIVITY | Task Lead | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Remark | PERIODS (WeekNo.)
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8
1 | Pakket van Eisen |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
1.1 | PvE maken |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1.1.1 | Controle |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
1.1.1.1 | Verbeteren |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0%
2 | Plan van Aanpak | [5 empty] | 0%
2.1 | PvA Maken | [5 empty] | 0%
2.1.1 | Controle | [5 empty] | 0%
2.1.1.1 | Verbeteren | [5 empty] | 0%
3 | Ontwerp | [5 empty] | 0%
3.1 | Functioneel ontwerp | [5 empty] | 0%
3.1.1 | Controle | [5 empty] | 0%
3.1.1.1 | Verbeteren | [5 empty] | 0%
3.2 | Technisch ontwerp | [5 empty] | 0%
3.2.1 | Controle | [5 empty] | 0%
3.2.3 | Verbeteren | [5 empty] | 0%
4 | Realiseren | [5 empty] | 0%
5 | Implementeren | [5 empty] | 0%